|  |  |
| --- | --- |
| **UBND HUYỆN THÁP MƯỜI**  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 13/KH-PGDĐT | *Tháp Mười, ngày 06 tháng 01 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học**

**giáo dục mầm non giai đoạn 2021 – 2024**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non (GDMN) giai đoạn 2020 – 2024,

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học GDMN giai đoạn 2021 - 2024 như sau:

**I. Mục tiêu**

**1. Mục tiêu tổng quát**

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” (Sau đây gọi tắt là Chương trình) nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho trẻ từ 3 - 5 tuổi trong các cơ sở GDMN.

**2. Mục tiêu cụ thể**

- Có 70% trở lên trẻ từ 3 - 5 tuổi trong các cơ sở GDMN được tham gia Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, được nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATGT;

- Có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo GDMN được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về Luật an toàn giao thông và Văn hóa khi tham gia giao thông; nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ từ 3 - 5 tuổi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương;

- Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

**II. Yêu cầu**

**1.** Chương trình được triển khai thực hiện tuân thủ theo các qui định của Pháp luật Việt Nam. Các hoạt động triển khai theo Kế hoạch phải được thống nhất trong Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình.

**2.** Chương trình được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học; triển khai các hoạt động đảm bảo tính hiệu quả và thời gian theo Kế hoạch.

**III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

**1.** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN, cha mẹ trẻ về Luật ATGT và giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

**2.** Tổ chức các hoạt động truyền thông trong cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình. Đa dạng các hình thức truyền thông như: tổ chức sự kiện, đưa tin, phóng sự, tài liệu, tranh, ảnh…về giáo dục ATGT.

**3.** Các cơ sở GDMN tập trung rà soát, tham mưu bổ sung các điều kiện về vật chất, thiết bị đồ dùng đồ chơi về chủ đề ATGT.

**4.** Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi tại các cơ sở GDMN.

**5.** Chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ, cộng đồng về các biện pháp để tổ chức thực hiện Chương trình đạt hiệu quả, thu hút sự tham gia trách nhiệm của cha mẹ trẻ và cộng đồng vào hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban ATGT và các cơ quan liên quan triển khai Chương trình tại địa phương.

**6.** Lựa chọn các trường mầm non làm thí điểm trong việc thực hiện Chương trình; kiểm tra, tư vấn, đánh giá kết quả quá trình thực hiện thí điểm; sơ kết; tổng kết và nhân rộng điển hình thực hiện hiệu quả giáo dục ATGT.

**IV. Thời gian thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:**

**1.** Năm học 2020 - 2021: Các trường Mầm non Tháp Mười; MN Mỹ Đông; MN Mỹ Quý 1; MN Mỹ Quý 2; MN Đốc Binh Kiều 1; MN Thanh Mỹ 1 và MN Phú Điền xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm.

**2.** Năm học 2021 - 2022: Thực hiện nhân rộng tại các trường MN Láng Biển; MN Thanh Mỹ 2; MN Đốc Binh Kiều 2; MN Tân Kiều; MN Mỹ Hòa và MN Trường Xuân.

**3.** Năm học 2022 - 2023: nhân rộng triển khai tất cả các trường mầm non trong toàn huyện.

**4.** Năm học 2023 - 2024: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình.

**IV. Tổ chức thực hiện**

**1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm mục tiêu.

Năm học 2020 – 2021, chọn các trường mầm non triển khai thí điểm. Đồng thời, triển khai thực hiện đối với các cơ sở GDMN theo lộ trình các năm học tiếp theo như nêu trên.

Phối hợp với Ban ATGT, ngành Công an, các ngành liên quan tại địa phương để được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các nội dung liên quan về ATGT nhằm triển khai hiệu quả Chương trình tại các cơ sở GDMN.

Tổng hợp, đánh giá, báo cáo thực hiện Chương trình hằng năm gửi về Sở GDĐT (kèm theo Báo cáo tổng kết năm học)

**2. Cơ sở giáo dục mầm non**

Triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường nắm bắt được nội dung kế hoạch Chương trình để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu.

Tham mưu, phối hợp đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chủ đề ATGT, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục ATGT cho trẻ.

Hàng năm tổ chức hội thảo, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm; tổ chức tham quan học tập các trường được lựa chọn làm thí điểm để lựa chọn nội dung, phương pháp tổ chức phù hợp tại đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học GDMN giai đoạn 2021- 2024, đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Lãnh đạo Phòng GDĐT;  - Tổ trưởng các Tổ Phòng GDĐT;  - Các cơ sở giáo dục trong huyện;  - Lưu: VT, NV(Ng). | **KT. TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **Dương Thị Loan** |